## Hoja1
Desarrollo Cronograma de Trabajo (Gantt)
|  | Hito 1 |  | Hito 2 |  | Hito 3 |  | Hito 4
Area | Actividad | Documento de Juego - DDJ |  | Prototipo |  | Pre - Alpha |  | Minimum Viable Product - MVP
Diseño | Diseño de Mascotas
Diseño de UI
Diseño de Alimentos
Diseño de MiniJuegos
DDJ
Arte | Creción de Mascotas
Creacion de Alimentos
Creación de UI
ARTE 3D/2D | Modelado y Textura de Mascotas
Rigging de Personajes
Animación de Personajes
Progamación | Prog. de gameplay
Prog. de Interface gráfica
Prog. de MiniJuegos
Testing | Ciclos de testeos/bugs/rendimiento
|  |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦ |  | ¦
| Timeline (day) |  | 15 |  | 70 |  | 120 |  | 130